## 도매몰 개편 WBS
피코프렌즈 WBS
작업 영역 | 기획화면 ID | 실제화면URI | 네비게이션 | 개발 세부 설명 |  | 공수(일) | 담당자 | 10월 | [7 empty] | 11월 | [30 empty] | 12월
[8 empty] | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
FE | PF-010 |  | 로그인 | 이메일 주소와 비밀번호로 로그인 하는 기능 |  |  | 배기범 | bar: 10월 27
|  |  |  | 회원가입 버튼을 누르면 회원가입 페이지로 이동 |  |  | 배기범
|  |  | 회원가입 | 이메일 주소, 비밀번호, 이름, 전화번호, 소속학교 입력 및 선택 후 가입신청 버튼을 누르면 가입신청 완료 |  |  | 배기범
|  |  |  | 로그인 버튼을 누르면 다시 로그인 화면으로 이동 |  |  | 배기범
| PF-020 |  | 로그인 > 메인 | 배정된 업무 및 검색 필터 노출(데이터는 infinity scroll 형식). 업무가 없을 경우 업무 요청 버튼 노출 및 버튼 클릭 시 정해진 양식으로 업무 요청 데이터 생성. 각 약국별 리포트 클릭시 기작성한 설문 데이터 팝업으로 표시. |  |  | 배기범
|  |  | 로그인 > 메인 > 상단 공지사항 | 클릭 시, 해당 공지 사항 상세 내용 팝업으로 표시 |  |  | 배기범
|  |  | 로그인 > 메인 > 마이페이지 | 클릭 시, 정해진 정책에 따라 순위 및 랭킹보드용 이미지 표시 |  |  | 배기범
|  |  | 로그인 > 메인 > 상담톡 | 클릭 시, 상담톡 채널로 연결 |  |  | 배기범
|  |  | 로그인 > 메인 > 방문 인증 | 클릭 시, 방문 사진 등록 팝업 표시. 사진 등록 후 설문 조사 버튼 표시 |  |  | 배기범
|  |  | 로그인 > 메인 > 방문 인증 > 설문 조사 | 클릭 시, 정해진 설문지 양식 팝업에 입력 가능 화면 표시. 작성 완료 후 배정된 업무 리스트에 해당 약국 방문 완료로 변경 |  |  | 배기범
| PB-010 |  | 로그인 > 메인 > 대시보드 | 관련 데이터 표시 |  |  | 배기범
| PB-020 |  | 로그인 > 메인 > 사용자 관리 | 유저 데이터 페이징 처리하여 표시. 검색 및 가입대기 유저 승인/거부 기능 구현 |  |  | 배기범
|  |  | 로그인 > 메인 > 사용자 관리 > 사용자 등록 | 사용자 등록 팝업 화면 표시 및 관련 기능 구현 |  |  | 배기범
|  |  | 로그인 > 메인 > 사용자 관리 > CSV 내보내기 | - |  |  | 배기범
| PB-030 |  | 로그인 > 메인 > 약국 관리 | 약국 데이터 페이징 처리하여 표시. 수정 및 삭제, 변경 히스토리 내역 화면 구현 |  |  | 배기범
|  |  | 로그인 > 메인 > 약국 관리 > 새 약국 추가 | 약국 데이터 생성 화면 표시 및 기능 구현 |  |  | 배기범
|  |  | 로그인 > 메인 > 약국 관리 > CSV 가져오기/내보내기 | - |  |  | 배기범
| PB-040 |  | 로그인 > 메인 > 업무분배 | 약국 데이터 페이징 처리하여 표시. 검색 기능 구현 |  |  | 배기범
|  |  | 로그인 > 메인 > 업무분배 > 업무배분 | 정책에 따른 업무 배분 기능 화면 표시 및 기능 구현 |  |  | 배기범
|  |  | 로그인 > 메인 > 업무분배 > CSV 가져오기/내보내기 | - |  |  | 배기범
| PB-050 |  | 로그인 > 메인 > 게시물 관리 | 게시글 데이터 페이징 처리하여 표시. 검색 기능 구현 |  |  | 배기범
|  |  | 로그인 > 메인 > 게시물 관리 > 게시글 작성하기 | 카테고리별 게시글 작성 기능 구현 |  |  | 배기범
| PB-060 |  | 로그인 > 메인 > 통계 | 약국별 처리상태 데이터 페이징 처리하여 표시. 검색 및 약국별 기작성된 리포트 팝업 화면 구현 |  |  | 배기범
|  |  | 로그인 > 메인 > 통계 > CSV 내보내기 | - |  |  | 배기범
[5 empty] | 공수합계 | 0
BE |  |  | 초기세팅 |  |  |  | 정서우 | bar: 11월 28
정서우 | bar: 11월 3; 11월 28
정서우 | bar: 11월 28
정서우 | bar: 11월 28
정서우 | bar: 11월 28
정서우 | bar: 11월 28
정서우 | bar: 11월 28
[5 empty] | 공수합계 | 0
[5 empty] | 워킹데이 | 39
휴가
테스트 및 수정보완
공휴일